## analisis.disenio
REF.: P-ARQ-004 Versión: 1.1.0 Fecha: 28/02/2024 | SERVICIO |  | 1 Revisar las Historias de Usuario y Criterios de Aceptación detalladas en el Product Backlog | fecha <-- | 2 Analizar Historias de Usuario y Criterios de Aceptación o el requerimiento de usuario plasmado en el formulario FMR-DES-003. | fecha <-- | 3 Evaluar la solicitud realizando las siguientes preguntas: 1. ¿El cambio agrega, modifica o elimina algún componente de la arquitectura actual? 2. ¿El cambio involucra la adquisición de una aplicación, herramienta o servicio? 3. ¿El cambio implica aumento de recursos, capacidad de cómputo, almacenamiento? | fecha <-- | 4 Identificar tipo de cambio solicitado, los tipos de cambios posibles son: 1. Mejora: optimiza funcionalidades existentes, solicitada a través de una HU o requerimiento previamente solicitado. 2. Nueva funcionalidad: funcionalidad no existente como HU o requerimiento previamente solicitado. 3. Corrección: corrige una funcionalidad existente, solicitada a través de una HU o requerimiento previamente utilizado. | fecha <-- | 5 Identificar artefactos a analizar, en función del requerimiento. | fecha <-- | 6 De requerirlo solicitar los artefactos a control de versionamiento mediante el procedimiento de control de versiones (P-CDV-001) Procedimiento para el Control de Versiones de Componentes.docx | fecha <-- | 7 Listar funcionalidades por artefacto. | fecha <-- | 8 Identificar los requisitos para realizar el desarrollo. | fecha <-- | 9 Estimar esfuerzo de desarrollo. | fecha <-- | 10 Crear o actualizar diagramas de secuencia. | fecha <-- | 11 Crear o actualizar diagramas de flujo. | fecha <-- | 12 Crear o actualizar diagramas de entidad-relación, si aplica. | fecha <-- | 13 Preparar la presentación del análisis del cambio. | fecha <-- | 14 Coordinar la sesión de presentación de análisis y diseño. | fecha <-- | 15 Presentar el análisis del cambio al área de Arquitectura. | fecha <-- | 16 Enviar minuta de reunión (FMR-ARQ-004 Minuta de Reunión) con los temas tratados y los compromisos acordados | fecha <-- | 17 ¿El análisis del cambio requiere modificaciones? | fecha <-- | 18 Actualizar repositorio con la siguiente documentación: a. FMR-DES-002 Análisis y Diseño actualizado. b. FMR-DES-003 Requerimiento de Historias de Usuario actualizado. c. Formulario de Requerimiento de Usuario del proveedor externo. (si aplica). d. FMR-ARQ-004 Minuta de Reunión con resumen de la presentación de análisis | fecha <-- | SALIDA | SALIDA | SALIDA
DESCRIPCION INICIATIVA |  | CASO | Arquitecto de Aplicaciones | mm/dd/yyyy | Arquitecto de Aplicaciones | mm/dd/yyyy | Arquitecto de Aplicaciones /Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Arquitecto de Aplicaciones /Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Arquitecto de Aplicaciones /Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Arquitecto de Aplicaciones /Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Arquitecto de Aplicaciones /Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Arquitecto de Aplicaciones /Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Arquitecto de Aplicaciones /Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Arquitecto de Aplicaciones /Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Arquitecto de Aplicaciones /Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Arquitecto de Aplicaciones /Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | Arquitecto de Aplicaciones /Analista Desarrollador | mm/dd/yyyy | FMR-DES-003 Requerimiento de Historias de Usuario. | Formulario de Requerimiento de Usuario del Proveedor | FMR-DES-002 Documento de Análisis y Diseño
[ESTRATEGICA ACH] - Reportes Contables Xpress | AUTOPISTA | 6096 | EReid | 2024-02-09 | EReid |  | EReid / MJunca |  | EReid / MJunca |  | MJunca |  | MJunca |  | EReid / MJunca |  | EReid / MJunca |  | EReid / MJunca |  | MJunca |  | EReid / MJunca |  | EReid / MJunca |  | MJunca |  | EReid / MJunca |  | EReid / MJunca |  | EReid / MJunca |  | MJunca |  | MJunca |  | COMPLETADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[ESTRATEGICA ACH] Mejoras a la consola PAC (Portal de Administracion y Control) | AUTOPISTA | 6064 | EReid | 2024-02-01 | EReid |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | FDiaz |  | FDiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | FDiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | FDiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | FDiaz |  | FDiaz |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
[ESTRATEGICA ACH] validacion de campos de metodo 0004 | AUTOPISTA | 6172 | EReid | 2024-04-03 | EReid |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | FDiaz |  | FDiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | FDiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | FDiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | FDiaz |  | FDiaz |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
[ESTRATEGICA ACH] - Reportes diarios Xpress | AUTOPISTA | 6075 | EReid | 2024-02-02 | EReid |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | FDiaz |  | FDiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | FDiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | FDiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | Ereid / Fdiaz |  | FDiaz |  | FDiaz |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
Proyecto Autopista - Configuración de TimeOut y Remediar Vulnerabilidades Fluid Attacks | AUTOPISTA | 6073 | EReid | 2024-02-02 | EReid |  | MMontero / Fdiaz |  | MMontero / Fdiaz |  | FDiaz |  | FDiaz |  | MMontero / Fdiaz |  | MMontero / Fdiaz |  | MMontero / Fdiaz |  | FDiaz |  | MMontero / Fdiaz |  | MMontero / Fdiaz |  | FDiaz |  | MMontero / Fdiaz |  | MMontero / Fdiaz |  | MMontero / Fdiaz |  | FDiaz |  | FDiaz |  | COMPLETADO | COMPLETADO | PENDIENTE
[ESTRATEGICA ACH] correccion en el cifrado de respuesta para el canal en Xpress | AUTOPISTA | 6168 | EReid |  | EReid |  | EReid |  | Ereid |  | FDiaz |  | FDiaz |  | Ereid / Fdiaz | [23 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
[ESTRATEGICA ACH] uso del swiftcode en el campo VALIDADOR | CCL-6351 | 5990 | mmontero | 11/22/2023 | mmontero | 11/22/2023 | Marisel Montero/Orlando Osorio | 11/22/2023 | Marisel Montero/Orlando Osorio | 2023-07-12 | Orlando Osorio | 2024-11-01 | Orlando Osorio | 2024-01-18 | Marisel Montero/Orlando Osorio | 2024-01-18 | Marisel Montero/Orlando Osorio | 2024-01-22 | Marisel Montero/Orlando Osorio | 2024-01-23 | Marisel Montero/Orlando Osorio |  | Orlando Osorio | 01/22/2024 | Orlando Osorio | 2024-08-02 | Orlando Osorio | [11 empty] | COMPLETADO | NO APLICA | COMPLETADO
[ESTRATEGICA ACH] Mejoras al PAC - Certificados Públicos | CCL-6364 | 6034 | mmontero | 11/22/2023 | mmontero | 11/22/2023 | Marisel Montero/Miguel Junca/Yafany Rodríguez | 12/14/2024 | Marisel Montero/Miguel Junca/Yafany Rodríguez | 12/14/2024 | Yafany Rodrígjuez/Miguel Junca | 2024-01-24 | Yafany Rodrígjuez/Miguel Junca | 2024-02-01 | Marisel Montero/Miguel Junca/Yafany Rodríguez | 2024-02-26 | Marisel Montero/Miguel Junca/Yafany Rodríguez | 2024-02-26 | Marisel Montero/Miguel Junca/Yafany Rodríguez |  | Marisel Montero/Miguel Junca/Yafany Rodríguez | N/A | Yafany Rodrígjuez/Miguel Junca |  | Yafany Rodrígjuez/Miguel Junca |  | Yafany Rodrígjuez/Miguel Junca | [11 empty] | COMPLETADO | COMPLETADO | COMPLETADO
[ESTRATEGICA ACH] Se adicionan mejoras a la funcionalidad de mensajes que se envian a los CANALES VALIDADORES | CCL-6338 | 6000 | mmontero | 11/22/2023 | mmontero |  | Marisel Montero/Ricardo Boza |  | Marisel Montero/Ricardo Boza |  |  |  | Ricardo Boza |  | Marisel Montero/Ricardo Boza |  | Marisel Montero/Ricardo Boza |  | Marisel Montero/Ricardo Boza |  | Marisel Montero/Ricardo Boza |  | Ricardo Boza |  | Ricardo Boza |  | Ricardo Boza |  | Marisel Montero/Ricardo Boza |  | Marisel Montero/Ricardo Boza |  | Marisel Montero/Ricardo Boza |  | Marisel Montero/Ricardo Boza |  | Marisel Montero/Ricardo Boza |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
[ESTRATEGICA ACH] Proceso de datos de AWS a Premisa - Reportes Interoperabilidad | CCL-6478 | 6050 | mmontero | 11/22/2023 | mmontero | 2024-05-01 | Marisel Montero/Hugo Binns |  | Marisel Montero/Hugo Binns |  | Hugo Binns |  | Hugo Binns |  | Marisel Montero/Hugo Binns |  | Marisel Montero/Hugo Binns |  | Marisel Montero/Hugo Binns |  | Marisel Montero/Hugo Binns |  | Hugo Binns |  | Hugo Binns |  | Hugo Binns |  | Marisel Montero/Hugo Binns |  | Marisel Montero/Hugo Binns | 2024-02-20 | [6 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | COMPLETADO
[ESTRATEGICA ACH] Pase de información de AWS a Premisa | CCL-6479 | 6306 | mmontero | 11/22/2023 | mmontero |  | Marisel Montero/Orlando Osorio |  | Marisel Montero/Orlando Osorio |  | Orlando Osorio |  | Orlando Osorio |  | Marisel Montero/Orlando Osorio |  | Marisel Montero/Orlando Osorio |  | Marisel Montero/Orlando Osorio |  | Marisel Montero/Orlando Osorio |  | Orlando Osorio |  | Orlando Osorio |  | Orlando Osorio | 2024-05-06 | Marisel Montero/Orlando Osorio | 2024-05-06 | Marisel Montero/Orlando Osorio | 2024-05-08 | Marisel Montero/Orlando Osorio | 2024-05-09 | Marisel Montero/Orlando Osorio | 2024-05-06 | Marisel Montero/Orlando Osorio | 2024-05-10 | COMPLETADO | COMPLETADO | COMPLETADO
[ESTRATEGICA ACH] Mejoras al PAC para soportar las funcionalidades de mensajes que se envian a los CANALES VALIDADORES | CCL-6507 | 6404 | mmontero |  | mmontero |  | Marisel Montero/Miguel Junca/Yafany Rodríguez |  | Marisel Montero/Miguel Junca/Yafany Rodríguez |  | Miguel Junca |  | Miguel Junca |  | Marisel Montero/Miguel Junca/Yafany Rodríguez |  | Marisel Montero/Miguel Junca/Yafany Rodríguez |  | Marisel Montero/Miguel Junca/Yafany Rodríguez |  | Marisel Montero/Miguel Junca/Yafany Rodríguez |  | Miguel Junca |  | Miguel Junca |  | Miguel Junca | [11 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | COMPLETADO
[ESTRATEGICA ACH] ACH Xpress DMS fase 2 | CCL-6347 | 6500 | mmontero |  | mmontero | 2024-07-02 | Marisel Montero/Hugo Binns | 2024-07-02 | Marisel Montero/Hugo Binns | 2024-07-02 | Hugo Binns | 2024-07-09 | Hugo Binns
[ESTRATEGICA ACH] Mejoras al PAC - Roles | AUTOPISTA | 6342 | EReid |  | EReid |  | EReid | [31 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
[ESTRATEGICA ACH] uso del swiftcode en el campo VALIDADOR | AUTOPISTA | 6351 | EReid |  | EReid |  | EReid | [31 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
[ESTRATEGICA ACH] Mejoras al PAC - Certificados Públicos | AUTOPISTA | 6364 | EReid |  | EReid |  | EReid | [31 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
[ESTRATEGICA ACH] Se adicionan mejoras a la funcionalidad de mensajes que se envian a los CANALES VALIDADORES | AUTOPISTA | 6338 | EReid |  | EReid |  | EReid | [31 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
[ESTRATEGICA ACH] Proceso de datos de AWS a Premisa - Reportes Interoperabilidad | AUTOPISTA | 6478 | EReid |  | EReid |  | Mjunca | [31 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
[ESTRATEGICA ACH] Pase de información de AWS a Premisa | AUTOPISTA | 6479 | EReid |  | EReid |  | Mjunca | [31 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
[ESTRATEGICA ACH] Mejoras al PAC para soportar las funcionalidades de mensajes que se envian a los CANALES VALIDADORES | AUTOPISTA | 6507 | EReid |  | EReid |  | EReid | [31 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
[ESTRATEGICA ACH] ACH Xpress DMS fase 2 | ACH XPRESS | 6347 | EReid |  | EReid |  | EReid | [31 empty] | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
Note on D1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nota: Si el requerimiento no es gestionado a través de una mesa ágil de trabajo se debe recibir el formulario de requerimiento FMR-DES-003 Requerimientos de Historias de Usuario.
Note on F1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nota: En caso de identificar historias de usuario y/o criterios de aceptación que no se comprendan, se debe realizar una sesión con el Product Owner/Designer asignado en la Co-Creación para ser aclaradas o Solicitante en caso de que no se trabaje en una mesa ágil.
Note on H1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si en la evaluación se determina que esta solicitud cambia la arquitectura: Finalizar este procedimiento e iniciar el procedimiento de Diseño de Soluciones (P-ARQ-003). Si las respuestas son negativas: continuar con el paso 4.
Note on J1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NOTA: En caso de que un cambio incluya varios tipos de solicitudes se deben crear tickets por separado para cada tipo de solicitud o seleccionar un tipo de cambio dependiendo de la magnitud de solicitud.
Note on N1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si el cambio es una corrección: ir al paso 13.
Note on P1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si en la evaluación se determina que esta solicitud cambia la arquitectura, se debe cerrar este ticket e ir al procedimiento P-ARQ-003 Procedimiento de Diseño de la Soluciones. Si en la evaluación se determina que esta solicitud NO cambia la arquitectura: continuamos con el siguiente paso.
Note on R1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NOTA: en caso de que un cambio incluya varios tipos de solicitudes se deben crear tickets por separado para cada tipo de solicitud o seleccionar un tipo de cambio dependiendo de la magnitud de solicitud.
Note on AF1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NOTA: Para esta presentación se utilizarán los documentos FMR-DES-002 Documento de Análisis y Diseño y el FMR-DES-003 Requerimiento de Historias de Usuario.
Note on AH1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NOTA: en caso de no existir el FMR-DES-003 Requerimiento de Historias de Usuario se debe crear uno nuevo.
Note on AJ1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si: regresar al paso 5. No: Continuar con el siguiente paso.
Note on A7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En lugar del CCL-5769, que fue fallido

## control.casos
CASO | DESCRIPCION | SERVICIO | MESA | PROMOTOR | FECHA PRESENTACION CAB | FECHA CASO EN CAB | NUEVA FECHA SOLICITADA | HORA DESPLIEGUE | CRITERIOS | PLAN | MANUAL INSTALACION | FECHA REAL | ESTADO DEL CASO | POR QUE?
5944 |  | ACH XPRESS | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-01-03 | 2024-02-05 | 2024-02-05 |  | C:22/DIC/2023 T:22/DIC/2023 | C:29/ENE/2024 T:29/ENE/2024 | C:13/DIC/2023 T: | 2024-02-05
5952 | [ESTRATEGICA ACH] Mejora al servicio Xpress - Metodos: verificar, obtener, baja, modificar, Validar y publicacion en api matriz y market place | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-01-03 | 2024-01-11 | NO APLICA |  |  |  |  | 2024-01-11 | EXITOSO
5013 |  | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-01-03 | 2024-01-11 | NO APLICA |  |  |  |  | 2024-01-11 | EXITOSO
5769 | Proyecto Autopista - Configuración de TimeOut y Remediar Vulnerabilidades Fluid Attacks | AUTOPISTA | AUTOPISTA | Emory Reid | 2024-01-03 | 2024-01-24 | NO APLICA |  |  |  |  | 2024-01-24 | FALLIDO
5014 |  | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-01-17 | 2024-01-25 | NO APLICA | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. |  |  |  | 2024-01-25 | EXITOSO
5929 | Proyecto Marketplace – Mejora de la Sección de perfil, Actualización TYC, Página 404 y mantenimiento. | AUTOPISTA | AUTOPISTA | Emory Reid | 2024-01-03 | 2024-01-30 | 2024-02-06 |  | C:2/feb/2024 T:2/feb/2024 | C:2/feb/2024 T:2/feb/2024 |  | 2024-02-06 | EXITOSO
5772 | Proyecto Autopista – Remediación de vulnerabilidades medias y bajas y ajuste de hora en las tablas de DynamoDB de Autopista | AUTOPISTA | AUTOPISTA | Emory Reid | 2024-01-03 | 2024-01-31 | 2024-02-08 |  | C:2/feb/2024 T:2/feb/2024 | C:2/feb/2024 T:2/feb/2024 |  | 2024-02-08 | EXITOSO
6073 | Proyecto Autopista - Configuración de TimeOut y Remediar Vulnerabilidades Fluid Attacks | AUTOPISTA | AUTOPISTA | Marisel Montero | 2024-02-21 | 2024-02-29 | NO APLICA |  | C:22/DIC/2023 T:22/DIC/2023 |  |  | 2024-02-29 | EXITOSO
6064 | [ESTRATEGICA ACH] Mejoras a la consola PAC (Portal de Administracion y Control) | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-02-21 | 2024-03-14 | 2024-03-22
6075 | [ESTRATEGICA ACH] - Reportes diarios Xpress | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | C:19/FEB/2024 T:19/FEB/2024 | C:13/MAR/2024 T:13/MAR/2024 | C:13/MAR/2024 T:13/MAR/2024 | 2024-03-15 | EXITOSO
6096 | [ESTRATEGICA ACH] - Reportes Contables Xpress | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid
5975 | SISTEMA CLAVE - Configuración para la disminución de respuestas tardías [PMFD] | CLAVE | FRAUDE | Luis De La Rosa | mié. - 7/feb./2024 | En Espera |  |  | C:16/ENE/2024 T:01/FEB/2024 | C:16/feb/2024 T:16/feb/2024 | C:16/ENE/2024 T:16/ENE/2024
5960 | SISTEMA CLAVE - Activación de reglas RT M+ [PMFD] | CLAVE | FRAUDE | Luis De La Rosa | mié. - 21/feb./2024 | 2024-03-04 |  |  | C:9/FEB/2024 T:19/FEB/2024 | C:16/feb/2024 T:16/feb/2024
CCL-6168 |  | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH
CCL-6172 |  | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH
6366 | Marketplace - Duplicidad de ventanas emergentes en la sección de usuario. | Marketplace | Mesa Swat Marketplace | Marisel Montero | mié. - 19/jun./2024 | 2024-06-28 |  | 02:48 p.m. | C:10/JUN/2024 T:11/JUN/2024 | C:21/JUN/2024 T:24/JUN/2024 | C:27/JUN/2024 T:27/JUN/2024 | 2024-06-28 | EXITOSO
6388 | Marketplace - Actualización de documentación técnica de Alias y Cuenta nombre. G-DES-017 versión 1.11.0 | Marketplace | Mesa Swat Marketplace | Marisel Montero | mié. - 19/jun./2024 | 2024-06-28 |  | 02:48 p.m. | C:10/JUN/2024 T:12/JUN/2024 | C:21/JUN/2024 T:24/JUN/2024 | C:04/JUN/2024 T:04/JUN/2024 | 2024-06-28 | EXITOSO
6372 | Autopista - Actualización de NodeJS de API (Lambdas) en AWS y librerías de las API de Autopista. | Autopista | Mesa Swat Marketplace | Marisel Montero | mié. - 19/jun./2024 | 2024-06-28 | En Espera | 02:48 p.m. | C:10/JUN/2024 T:12/JUN/2024 | C:21/JUN/2024 T:24/JUN/2024 |  |  |  | Este caso está en estado "En Espera"
5990 | Generación de archivo, para envío de información requerida al Servidor de Facturación - interfase ERP SAP - Producto ACH | ACH | SWAT ACH | Marisel Montero | 2024-02-21 | 2024-02-27 |  | 08:00 am - 05:00 pm | 2024-02-19 | C: 19/02/2024 T: 23/02/2024 | C: 06/02/2024 T: 06/02/2024 | 2024-02-27 | EXITOSO
6034 | Clave - Generación de archivo, para envío de información requerida al Servidor de Facturación - interfase ERP SAP | Clave | Mesa SWAT Clave | Marisel Montero | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 2024-04-18 | 08:00 am - 05:00 pm | 2024-02-19 | C: 19/02/2024 T: 08/04/2024 | C: 08/02/2024 T: 05/04/2024 | 2024-04-18 | EXITOSO
6000 | Generación de archivo, para envío de información requerida al Servidor de Facturación - interfase ERP SAP - Producto MPH | MPH | Mesa SWAT MPH | Marisel Montero | 2024-02-21 | 2024-02-27 | En Espera |  | 2024-02-19
6050 | Aplicación para envío de datos provenientes de los archivos generados por (ACH, MPH y Clave) al ERP SAP Business Bydesign | Coorporativo | N/A | Marisel Montero | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 2024-05-07 | 08:00 am - 05:00 pm | 2024-02-19 | C: 19/02/2024 T: 06/05/2024 | C: 29/04/2024 T: 03/05/2024 | 2024-05-07 | EXITOSO
6306 | Generación automática del archivo a SAP y corrección del código La Hipotecaria | ACH | SWAT ACH | Marisel Montero | 2024-05-15 | 2024-05-20 |  | 08:00 am - 05:00 pm | 2024-05-09 | C: 09/05/2024 T:17/05/2024 | C: 10/05/2024 T: 10/05/2024 | 2024-05-20 | EXITOSO
6500 | Adecuación a Sistema Integrador - SAP - Fase 2 | Coorporativo | N/A | Marisel Montero
5543 | Clave - Adecuación de User4PC para mostrar bandejas 5,6 y 7 | Clave | Mesa SWAT MPH | Alejandro Ramos |  | 2024-02-25
6342 | [ESTRATEGICA ACH] Mejoras al PAC - Roles | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-07-31 | 2024-09-23 |  | 08:00 am - 05:00 pm | 2024-07-15
6351 | [ESTRATEGICA ACH] uso del swiftcode en el campo VALIDADOR | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-07-31 | 2024-08-26 |  | 08:00 am - 05:00 pm | 2024-07-15
6364 | [ESTRATEGICA ACH] Mejoras al PAC - Certificados Públicos | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-07-31 | 2024-08-26 |  | 08:00 am - 05:00 pm | 2024-07-15
6338 | [ESTRATEGICA ACH] Se adicionan mejoras a la funcionalidad de mensajes que se envian a los CANALES VALIDADORES | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-07-31 | 2024-08-19 |  | 08:00 am - 05:00 pm | 2024-07-15
6478 | [ESTRATEGICA ACH] Proceso de datos de AWS a Premisa - Reportes Interoperabilidad | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-07-31 | 2024-08-26 |  | 08:00 am - 05:00 pm | 2024-07-15
6479 | [ESTRATEGICA ACH] Pase de información de AWS a Premisa | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-07-31 | 2024-08-26 |  | 08:00 am - 05:00 pm | 2024-07-15
6507 | [ESTRATEGICA ACH] Mejoras al PAC para soportar las funcionalidades de mensajes que se envian a los CANALES VALIDADORES | AUTOPISTA | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-07-31 | 2024-08-19 |  | 08:00 am - 05:00 pm | 2024-07-15
6347 | [ESTRATEGICA ACH] ACH Xpress DMS fase 2 | ACH XPRESS | ESTRATEGICA ACH | Emory Reid | 2024-07-31 | 2024-09-23 |  |  | 2024-07-15
Note on F1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DD/MMM/2024
Note on G1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DD/MMM/2024
Note on H1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DD/MMM/2024 "Solo si aplica"
Note on J1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: C:dd/mmm/aaaa T:dd/mmm/aaaa
Note on K1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: C:dd/mmm/aaaa T:dd/mmm/aaaa
Note on L1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: C:dd/mmm/aaaa T:dd/mmm/aaaa
Note on M1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DD/MMM/2024
Note on N1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EXITOSO FALLIDO
Note on O1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EXITOSO FALLIDO